## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Partnera: |  | Gmina Olesno
Nr projektu: FEOP.06.07-IZ.00-0015/23
Tytuł projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1. | Utworzenie dwóch mieszkań o charakterze interwencyjnym w Gminie Olesno (remont oraz wyposażenie) | stacjonarnie | styczeń 2025 - wrzesień 2025 | poniedziałek-sobota | wg. ustaleń z wykonawcą | Bodzanowice, ul. Częstochowska 18/6, Borki Wielkie ul. Ojca Alarda 27/2 | Gmina Olesno
2. | Zasiedlenie mieszkań interwencyjnych | stacjonarnie | październik 2025 - listopad 2025 | październik 2025 | ciągłe | Bodzanowice ul. Częstochowska 18/6, Borki Wielkie, Ojca Alarda 27/2 | Gmina Olesno
3. | Utworzenie Punktu Pomocy Rodzinie ( wyposażenie) | stacjonarnie | styczeń 2025 - wrzesień 2025 | poniedziałek - piątek | ciągłe | Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie- Ratusz, ul. Jaronia 2, Olesno | Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie
4. | Punkt Pomocy Rodzinie - Poradnictwo - prawnik, psycholog,mediator,gr. wsparcia | stacjonarnie | styczeń 2025 - wrzesień 2026 | poniedziałek - piątek | od 15.00 do 19.00 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie - Ratusz, ul. Jaronia 2, Olesno | Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie
| 13.08.2025r. E. Skiba, 34 350 91 73 |  |  |  |  | 13.08.2025r. Burmistrz Piotr Gręda
| Data i podpis osoby sporządzającej |  |  |  |  | Data i podpis osoby zatwierdzającej