## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Partnera: Powiat Oleski
Nr projektu: FEOP.06.07-IZ.00-0015/23
Tytuł projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1. | warsztaty dla usamodzielniających się wychowanków powiatu oleskiego
a) | wyjazd warsztatowy dla grupy wychowanków z udziałem psychologa i opiekuna instytucjonalnego | wyjazdowa | maj - czerwiec 2025 r. |  | całodobowo | adres realizacji wsparcia zostanie wskazany po wyborze oferenta | nazwa wykonawcy zostanie wskazana po wyborze oferenta
b) | zakup 3 środków transportu dla rodzin zastępczych - samochody typu bus | stacjonarna | maj 2025 r. dokonanie wyboru Wykonawcy. Po zakończeniu postępowania nastąpi wyznaczenie terminu faktycznego przekazania busów rodzinom zastępcztym i prowadzącym rodzinny dom dziecka |  | nie dotyczy | Powiat Oleski ul. Pieloka 21 46-300 Olesno | nazwa wykonawcy zostanie wskazana po wyborze oferenta
2. | wsparcie rodzin zastępczych
a) | organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi oraz dla wychowanków pieczy zastępczej | wyjazdowa | pierwsza połowa lipca 2025 r. druga połowa lutego 2026 r. |  | całodobowo | adres realizacji wsparcia zostanie wskazany po wyborze oferenta | nazwa wykonawcy zostanie wskazana po wyborze oferenta
b) | superwizje dla rodzin zastępczych prowadzone przez superwizora pracy socjalnej | stacjonarne | szkolenie superwizyjne: 28.04.2025 r. 09.05.2025 r. 23.05.2025 r. oraz superwizja grupowa: czerwiec 2025 r. lipiec 2025 r. wrzesień 2025 r. październik 2025 r. listopad 2025 r. grudzień 2025 r. | poniedziałek piątek piątek oraz do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia | 08:30-12:30 i 12:30-16:30 08:30-12:30 i 12:30-16:30 08:30-12:30 i 12:30-16:30 oraz 09:00 -12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 | sala szkoleniowa w miejscu Kompleksu gastronomiczno-rekreacyjnego „U Wąsińskich” pod adresem ul. Weselna 4 46-300 Olesno-Świercze | Danuta Pajor superwizor pracy socjalnej
c) | zakup sprzętu EEG Biofeedback | stacjonarne | 31.10.2024 r. zakup sprzętu EEG Biofeedback | czwartek | nie dotyczy | PCPR Olesno ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno | Elmiko Biosignals Sp.Z O.O
d) | zajęcia EEG Biofeedback prowadzone przez psychologa | stacjonarne | 06.05.2025 r. 08.05.2025 r. 13.05.2025 r. 15.05.2025 r. 20.05.2025 r. 22.05.2025 r. 27.05.2025 r. 29.05.2025 r. | wtorek czwartek wtorek czwartek wtorek czwartek wtorek czwartek wtorek | 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 08:30 - 12:00 | PCPR Olesno ul. Konopnickiej 8 46-300 Olesno | Mariola Bednarczyk psycholog
| 23.04.2025 r. Anna Szymanek |  |  |  | 23.04.2025 r. Elżbieta Hadaś
| Data i podpis osoby sporządzającej |  |  |  | Data i podpis osoby zatwierdzającej