## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Partnera:Powiat Opolski
Nr projektu: FEOP.06.07-IZ.00-0015/23
Tytuł projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1. | Trening kompetenecji rodzicielskich dla rodziców zastepczych | stacjonarnie - w formie zajeć grupowych | marzec- październik 2025r. | środa tj. 26.03.2025r. 25.06.2025r. wtorek tj. 23.09.2025r. 21.10.2025r. | 10:00-18:00 stałe godziny spotkań grupy | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole
2. | Superwizja dla rodziców zastępczych | stacjonarnie - w formie zajeć grupowych | maj- grudzień 2025r. październik-grudzień 2025r. | środa tj. 28.05.2025r. piątek tj. 13.06.2025r. wtorek tj. 17.06.2025r. wtorek tj. 08.07.2025r. czwartek tj. 21.08.2025r. czwartek tj. 18.09.2025r. środa tj. 08.10.2025r. piątek tj. 24.10.2025r. | 10:00-12:00 11:00-15:00 15.30-17.30 9.00-13.00 11.00-15.00 9.00-13.00 godziny spotkań grupy rodziców zastępczych spokrewnionych 8:45-11:45 12:00-16:00 godziny spotkań grupy rodziców zastępczych niezawodowych/ zawodowych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole
3. | Organizacja czasu wolnego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - wyjście do kina | stacjonarnie | sierpień 2025r.-marzec 2026r. | piątek tj. 01.08.2025r. | 19.30-22.00 | Kino Helios pl. Kopernika 17 45-040 Opole | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole
osoba do kontaktu
| Aleksandra Staniszewska-Samek tel. 77 44 20 512 |  |  |  |  | 08.09.2025r.