## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Nr projektu: FEOP.06.07-IZ.00-0015/23
Tytuł projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1. | Promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego - piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego | stacjonarna | 08.06.2024 r. | Sobota | 13.00-18.00 | Ludowy Zespół Sportowy w Kup ul. Ligonia 10 46-082 Kup | Joanna Dalecka-Goch prowadząca działalność gospodarczą AGENCJA EVENTOWO-REKLAMOWA ANANAS JOANNA DALECKA-GOCH z siedzibą w Luboniu ul. Dojazdowa 5 62-030 Luboń
2. | Aktywna integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi poniżej 15 roku życia - organizacja wypoczynku letniego, tj. kolonii | stacjonarna | 02-12.08.2024 r. | Nie dot. | Nie dot. | Ośrodek wypoczynkowy JĘDRUŚ, ul. Piłsudskiego 96A, 34-520 Poronin, woj. małopolskie | Lutur sp. z o.o. ul. Fabryczna 15/2 20-301 Lublin
3. | Promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego - organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. Opolski Dzień Rodziny | stacjonarna | Odwołane ze względu na powódź; nowa data zostanie ustalona i podana do wiadomości w późniejszym terminie |  |  |  | Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu w Dobrzeniu Wielkim
4. | Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzące rodzinne domy dziecka | stacjonarna | 24-25.09.2024 r. | wtorek - środa | 1) 24.09.2024 r. - godz. 9.00 - 16.30 2) 25.09.2024 r. - godz. 9.15 - 16.15 | Hotel DeSilva ul. Leona Powolnego 10 45-078 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
5. | Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzące rodzinne domy dziecka | stacjonarna | 8.10.2024 r., 15.10.2024 r. | Wtorek | 1) 08.10.2024r. 12.00- 18.30 ; 2) 15.10.2024r. 9.00 -15.00 | Hotel Szara Willa Opole 45-052, ul. Oleska 11 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
6. | Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzące rodzinne domy dziecka | stacjonarna | 22.10.2024- 19-11.2024 r. | Wtorek -Środa | 1)22.10.2024r.: 9.00 -16.30; 2)30.10.2024r.: 9.00 -15.30; 3) 05.11.2024r.: 9.00 - 15.30, 4)19.11.2024r. :9.00-15.30 | Hotel Festival ul. Oleska 86, 45-222 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
7. | Promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego - organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. Opolski Dzień Rodziny | stacjonarna | 20 października 2024 r. | niedziela | 14.00- 17.30 | Gorzów Ślaski | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
8. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | 20-25 października 2024 r. | cały tydzień | 15.00- 18.00 | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
9. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | zajęcia sportowe 05,09,17,21,23 listopada 2024 r.; warsztaty plastyczne 26-27 listopada 2024 r.; zajęcia usamodzielniające 04, 09,13,16 listopada 2024 r. | od poniedziałku do piątku | zajęcia sportowe 19.00-20.30 oraz 9.00-10.30; warsztaty plastyczne 16.00-18.00 ; zajęcia usamodzielniające 16.00-18, 10.00-11.00 , 10.00-13.00; | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Piastowska 8, 46-100 Namysłów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
10. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | zajęcia muzyczne 07,12,16,23 listopad 2024 r. ; zajęcia sportowe 04,05,12,13,18,25 listopad 2024 r.; warsztaty kulinarne: 04, 15,19,20,23 listopad 2024 r.; zajęcia arteterapii 05, 13,14,19 listopad 2024 r.; warsztaty rękodzielnictwa- makrama 17, 24, 30 listopad 2024 r., warsztaty plastyczne 26,28 listopad 2024 r. | od poniedziałku do piątku | zajęcia muzyczne 10.00-14.00 oraz 15.00 - 18.00 ; zajęcia sportowe 16.00-17.00 oraz 17.00-18.00; warsztaty kulinarne : 16.00 - 18.00 oraz 15.00-17.00; 11.00 -14.00 ; zajęcia arteterapii 16.00-18.00; 15.00-18.00; warsztaty rękodzielnictwa- makrama 10.00-13.00 15.00-18.00, 11.00-13.00;15.00-17.00, warsztaty plastyczne 15.00-17.01 | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
11. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | 29 listopada 2024 r. | piątek | jednodniowy wyjazd na terenie województwa opolskiego | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
12. | Aktywna integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi poniżej 15 roku życia - organizacja spotkania tematycznego - Mikołajek | stacjonarna | 8 grudnia 2024 r. | niedziela | 14.00 - 17.00 | Hala Sportowa w Komprachcicach ul. Szkolna 18 Komprachcice | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
13. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 09-11.12.2024 | poniedziałek - środa | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
14. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 07 -09.01.2025 | wtorek - czwartek | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
15. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 13 -15.01.2025 r. | poniedziałek - środa | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
16. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | zajęcia muzyczne 04,11,14 grudnia 2024 r. ; zajęcia sportowe 05 grudnia 2024 r.; warsztaty kulinarne: 03,04,12,10,11,12,18,grudnia 2024 r.; zajęcia arteterapii 10,11,14 grudnia 2024 r.; warsztaty rękodzielnictwa- makrama 02,09,15 grudnia 2024 r., warsztaty plastyczne 01,04,05,09,11,13,16, 18 grudnia 2024 r. , zajęcia usamodzielniające: 14,16,18 grudnia 2024r. | od poniedziałku do piątku | zajęcia muzyczne 15.00 - 18.00 ; zajęcia sportowe 15.00-16.00 warsztaty kulinarne: 16.00 - 17.00 oraz 15.00-18.00; zajęcia arteterapii 16.00-20.00; 15.00-17.00; warsztaty rękodzielnictwa- makrama 11.00-13.00 15.00-17.00, 11.00-15.00;16.00-19.00, warsztaty plastyczne 11.00-13.00, 15.00-17.00, 15.00-18.00, zajęcia usamodzielniające:11.00-13.00,15.00-17.00,08.00-09.00 | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
17. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 27 -29.01.2025 | poniedziałek - środa | 9:00 - 16.00 | Hotel Karolinka ul. Kasztanowa 30 47-320 Gogolin | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
18. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | zajęcia muzyczne 8,15,16,22,23,30 stycznia 2025 r. ; zajęcia sportowe 7,9,11,13,14, 21,22,23,28 stycznia 2025 r.; warsztaty kulinarne: 13, 18,27,28 stycznia 2025 r.; zajęcia arteterapii 9, 14 stycznia 2025 r.; warsztaty rękodzielnictwa- makrama 7,12,26 stycznia 2025 r., warsztaty plastyczne 27 i 29 stycznia 2025 r. , zajęcia usamodzielniające: 11 stycznia 2025r.,wycieczka fakultatywna:24 stycznia 2025 | od poniedziałku do piątku | zajęcia muzyczne 15.00 - 18.00 ; zajęcia sportowe 19.00-20.30, 15.00-16.00,09.00-10.30,,17.00-18.00 warsztaty kulinarne: 11.00 - 14.00 oraz 15.00-18.00; zajęcia arteterapii 15.00-16.30; warsztaty rękodzielnictwa- makrama 15.00-19.00 11.30-14.00,15.00-17.30,11.00-14.00, warsztaty plastyczne 16.00-18.00, zajęcia usamodzielniające:11.00-14.00,15.00-18.00 | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
19. | Aktywna integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi poniżej 15 roku życia - ferie zimowe | stacjonarna | 08-14.02.2025 r. | _ | _ | Ośrodek wypoczynkowy ANNA ul. Za Torem 12A 34-425 Biały Dunajec woj. małopolskie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu / Robert Sajnaj Lutur, ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin
20. | Warsztaty kompetencji rodzicielskich 25-1 | stacjonarnie | 2025-02-12 | środa | 14:00-20:00 | Biblioteka Publiczna w Namysłowie | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829417
21. | Warsztaty kompetencji rodzicielskich 25-2 | stacjonarnie | 2025-02-13 | czwartek | 10:00-14:00 | Zespół Szkół Budowlanych im.Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829418
22. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 17 -19.02.2025 | poniedziałek - środa | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
23. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 24 -26.02.2025 | poniedziałek - środa | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
24. | Warsztaty kompetencji rodzicielskich 25-3 | stacjonarnie | 2025-02-28 | piątek | 14:00-20:00 | Szkoła Podstawowa Długa 38, 46-113 Wilków | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829419
25. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wspracia | stacjonarna | zajęcia muzyczne 19,21,26,27 lutego 2025 r. ; zajęcia sportowe 17,19,18,25,27 lutego 2025 r.; warsztaty kulinarne: 19 i 21 lutego 2025 r.; zajęcia arteterapii: 18 i 25 lutego 2025 r.; warsztaty plastyczne 17,19,24,26 lutego 2025 r. , zajęcia usamodzielniające: 22 lutego 2025r. | od poniedziałku do piątku | zajęcia muzyczne 15.00 - 18.00; zajęcia sportowe 19.00-20.00, 15.00-16.00,17.00-18.00 warsztaty plastyczne 16.00-18.00, zajęcia usamodzielniające:11.00-14.00,15.00-18.00, zajęcia arteterapii:15.00-16:30, zajęcia kulinarne: 15.00-17.00, 15.00-18.00 | Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
26. | Warsztaty kompetencji rodzicielskich 25-4 | stacjonarnie | 2025-03-01 | Sobota | 10:00-14:00 | Otmuchów ( miejsce realizacji czeka na potwierdzenie możliwości przeprowadzenia szkolenia) | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829420
27. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 04 -06.03.2025 | wtorek - czwartek | 9:00 - 16.00 | Grupa I-II: Hotel Karolinka ul. Kasztanowa 30 47-320 Gogolin Grupa III: Magiczny Zakątek w Raszowej ul. Młyńska 11 47-150 Leśnica | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
28. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 10 -12.03.2025 | poniedziałek - środa | 9:00 - 16.00 | Magiczny Zakątek w Raszowej ul. Młyńska 11 47-150 Leśnica | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
29. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 19-21.03.2025 | środa - piątek | 9:00 - 16.00 | Hotel Court Wellness & Spa Jolanta Bandurowska, ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
30. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymajającej wsparcia | stacjonarna | warsztaty plastyczne 10,12,17,19,24,26 31 marca 2025 r.; zajęcia usamodzielniające 05, 08, 19, 23 marca 2025 r.; warsztaty arteterapii 03, 04, 05, 20 marca 2025 r.; zajęcia kulinarne 07, 10, 17, 18, 20, 24, 31 marca 2025 r.; warsztaty rękodzielnictwa 02, 23 marca 2025 r.; warsztaty muzyczne 05, 20, 22, 27 marca 2025 r.; zajęcia sportowe-fitness 03, 06, 10, 11, 14, 18, 20, 26, 27 marca 2025 r. | poniedziałek - niedziela | zajęcia plastyczne: 16:00-18:00; zajęcia usamodzielniające: 17:00-19:00, 11:00-14:00, 15:00-18:00, 16:00-19:00, 16:00-20:00; warsztaty arteterapii: 16:00-20:00, 15:00-17:00; zajęcia kulinarne: 15:00-17:00, 15:00-18:00, 16:00-18:00, 15:00-19:00; warsztaty rękodzielnictwa: 11:30-14:00, 15:00-17:30, 11:00-14:00, 15:00-18:00; warsztaty muzyczne: 11:00-17:00, 15:00-18:00; zajęcia sportowe-fitness: 15:00-16:00, 16:00-17:00, 19:00-20:00. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
31. | Usługi dla dzieci i młodzieży wymajającej wsparcia - wycieczka weekendowa - Kraków | stacjonarna | 14-16.03.2025 r. | piątek - niedziela | _ | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ul. Witosa 30, 46-070 Popielów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
32. | warsztaty kompetencji rodzicielskich 25 | stacjonarna | 14.03.2025 r. | piątek | 13:00-19:00 | Biblioteka Publiczna w Namysłowie ul. Bohaterów Warszawy 5 | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829418
33. | warsztaty kompetencji rodzicielskich 26 | stacjonarna | 15.03.2025 r. | sobota | 12:30-19:30 | Dom Kultury Głuchołazy ul. Boh. Warszawy 7 | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829418
34. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 26-28.03.2025 | środa - piątek | 9:00 - 16.00 | Magiczny Zakątek w Raszowej ul. Młyńska 11 47-150 Leśnica | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
35. | warsztaty kompetencji rodzicielskich 25 | stacjonarna | 28.03.2025 r. | piątek | 14:00-20:00 | Frajda ul. Saperska 48-300 Nysa | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600829418
36. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 01-03.04.2025 | wtorek - czwartek | 9:00 - 16.00 | Hotel Court Wellness & Spa Jolanta Bandurowska, ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
37. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 9-11.04.2025 | środa - piątek | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
38. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 22-24.04.2025 | wtorek - czwartek | 9:00 - 16.00 | Hotel Karolinka ul. Kasztanowa 30 47-320 Gogolin | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
39. | Szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych pn. "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych" | stacjonarna | 22-24.04.2025 | wtorek - czwartek | 9:00 - 16.00 | Hotel Antonio Conference ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz Osiedle | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/ Szczotkowski & Lewicki Sp. z o.o. Wilkanowo, ul. Wandy Komarnickiej 10 66-008 Świdnica
40. | Warsztaty kompetencji rodzicielskich 25 | stacjonarna | 2025-04-09 | środa | 15:00 - 21:00 | Publiczny Zespół Szkolno-przedszkolny w Olszance | Fundacja Tęczowy Kocyk Aleksandra Kaleta 600 829 419
41. | Studium pn. „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka” | stacjonarna | 09-11.04.2025 r. | środa - piątek | 9.00 - 16.30 | Hotel "Szara Willa" ul. Oleska 11 45-052 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole
42. | Studium pn. „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka” | stacjonarna | 14 -16.05.2025 r. | środa - piątek | 9.00 - 16.30 | Hotel "Szara Willa" ul. Oleska 11 45-052 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole
43. | Studium pn. „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka” | stacjonarna | 11 -13.06.2025 r. | środa - piątek | 9.00 - 16.30 | Hotel "Szara Willa" ul. Oleska 11 45-052 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole
44. | Studium pn. „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka” | stacjonarna | 02 -04.07.2025r. | środa - piątek | 9.00 - 16.30 | Hotel "Szara Willa" ul. Oleska 11 45-052 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole
45. | Studium pn. „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka” | stacjonarna | 26-28.08.2025 r. | wtorek - czwartek | 9.00 - 16.30 | Hotel "Szara Willa" ul. Oleska 11 45-052 Opole | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu/Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole