## Usługi Opiekuńcze
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
| Nazwa Partnera: | GMINA GOGOLIN
| Nr projektu: | FEOP.07.01-IZ.00-0001/23
| Tytuł projektu: | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 19-31 sierpień 2024 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
2 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2024 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
3 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2024 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
4 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2024 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
5 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2024 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
6 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
7 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
8 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 marzec 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
9 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 kwiecień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
10 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 maj 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
11 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 czerwiec 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
12 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 lipiec 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
13 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 sierpień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
14 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
15 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
16 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
17 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
18 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2026 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
19 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2026 | poniedziałek - piątek | 7:00 - 15:00 | teren Gminy Gogolin | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Door-To-Door
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
| Nazwa Partnera: | GMINA GOGOLIN
| Nr projektu: | FEOP.07.01-IZ.00-0001/23
| Tytuł projektu: | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 03-28 luty 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
2 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 marzec 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
3 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 kwiecień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
4 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 maj 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
5 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 czerwiec 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
6 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 lipiec 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
7 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 sierpień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
8 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
9 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
10 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
11 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2025 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
12 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2026 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
13 | Transport indywidualny typu door-to-door dla potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Gogolin | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2026 | poniedziałek - piątek | 7:30 - 15:30 | teren Gminy Gogolin / Województwo Opolskie | Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21