## MKS
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
| Nazwa Partnera: | GMINA STRZELCE OPOLSKIE
| Nr projektu: | FEOP.07.01-IZ.00-0001/23
| Tytuł projektu: | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2024 | poniedziałek - piątek | 07:30 - 15:30 | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2024 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
3 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2024 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
4 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2024 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
5 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
6 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
7 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 marzec 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
8 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 kwiecień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
9 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 maj 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
10 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 czerwiec 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
11 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 lipiec 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
12 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 sierpień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
13 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
14 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
15 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
16 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
17 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2026 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
18 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2026 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
19 | Marszałkowski Kurier Społeczny – usługi wspierające w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 marzec 2026 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Usługi Opiekuńcze
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
| Nazwa Partnera: | GMINA STRZELCE OPOLSKIE
| Nr projektu: | FEOP.07.01-IZ.00-0001/23
| Tytuł projektu: | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (nazwa zadania, w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Forma realizacji wsparcia (stacjonarna/zdalna) | Data udzielania wsparcia / działania (okres) | Data udzielania wsparcia / działania (dzień) | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy
1 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2024 | poniedziałek - piątek | 07:30 - 15:30 | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2024 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
3 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2024 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
4 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2024 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
5 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
6 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
7 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 marzec 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
8 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 kwiecień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
9 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 maj 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
10 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 czerwiec 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
11 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 lipiec 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
12 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 sierpień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
13 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 wrzesień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
14 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 październik 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
15 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-30 listopad 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
16 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 grudzień 2025 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
17 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-31 styczeń 2026 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
18 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2026 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
19 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Strzelce Opolskie | stacjonarna / indywidualna | 01-28 luty 2026 | poniedziałek - niedziela | Od poniedziałku do niedzieli od 7:30 do 19:00 w zależności od potrzeb uczestników po wcześniejszym umówieniu oraz po wyrażeniu na to zgody przez realizatora | teren Gminy Strzelce Opolskie | Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21