## lipiec-sierpień 2019
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: |  |  |  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Nr projektu: |  |  |  | POWR.02.08.00-00-0020/17
Tytuł projektu: |  |  |  | „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
Lp. | Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) | Data udzielania wsparcia / działania | Godziny udzielania wsparcia / działania | Dokładny adres realizacji wsparcia / działania | Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych) | Liczba uczestników | Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www. | Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1 | Rozstrzygnięcie przetargu (Ogłoszenie ROPS w Opolu nr 564213-N-2019 z dnia 2019-06-24 ) na utworzenie 3 mieszkań wspomaganych - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, adaptacja pomieszczeń (remont) - znajdujących się w Paczkowie, Brzegu i Białej w ramach Projektu "Niezależne życie…", wraz z wykonaniem 3 programów funkcjonalno-użytkowych | 9-10.07.2019 r. | 09:00- 15:00 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu | dane będą znane po rozstrzygnięciu postępowania | nie dotyczy | TAK | TAK 08.07.2019
2 | Zawarcie umów z wykonawcami prac budowlanych polegających na utworzeniu i adaptacji (remoncie) 3 mieszkań wspomaganych w Paczkowie, Brzegu i Białej w ramach Projektu "Niezależne życie" - zgodnie ze SIWZ (znak sprawy - UZP.4011.25.2019) | 07.2019 r. | 09:00- 15:00 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu | dane będą znane po rozstrzygnięciu postępowania | nie dotyczy | TAK | TAK 08.07.2019
3 | Prowadzenie prac budowlanych - utworzenie i adaptacja (remont) 3 mieszkań wspomaganych w ramach Projektu "Niezależne życie…" | 01-30.08.2019 r. | X | 1) Mieszkanie wspomagane w Paczkowie - ul. Staszica 8, 2) mieszkanie wspomagane w Brzegu - ul. Oławska 31A/4, 3) mieszkanie wspomagane w Białej Prudnickiej - ul. Nyska 3 | dane będą znane po rozstrzygnięciu postępowania | nie dotyczy | TAK | TAK 08.07.2019
Uwagi: